OPĆINA PAKOŠTANE

KRALJICE JELENE 78

23211 PAKOŠTANE

OIB: 06113331578

AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE BROJ AP-044-2026

Voditelj izrade Akcijskog plana gradnje

i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete:

Josip Šušnja, mag.ing.el.

________________________

Odgovorna osoba:

Josip Šušnja, direktor

________________________

PAKOŠTANE, SVIBANJ 2026.

Sadržaj

1.	Opis područja	3

2.	Podaci o naručitelju Akcijskog plana	6

3.	Pravna osnova za izradu Akcijskog plana	7

4.	Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja	8

5.	Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja	11

6.	Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete	13

7.	Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete prema kriteriju nužnosti	18

8.	Mjere očuvanja	21

9.	Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje	22

9.1.	Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki	24

9.2.	Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete	25

9.3.	Upravljačko nadzorni uređaj	27

9.4.	Bežični komunikacijski modul za svjetiljku	28

9.5.	Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje	29

9.6.	Obuhvat rekonstrukcije	30

9.7.	Procjena investicije	32

10.	Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete	33

11.	Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete	36

12.	Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana	38

13.	Plan održavanja sustava javne rasvjete	39

14.	Sažetak rezultata savjetovanja s javnošću	40

Opis područja

Općenito

Općina Pakoštane je pravna osoba i jedinica lokalne samouprave, osnovana dana 29. 12. 1992. godine temeljem Zakona o područjima županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj (NN 90/92).

Smještena je na krajnjem jugoistočnom dijelu Zadarske županije te je ujedno i granica između Zadarske i Šibensko-kninske županije. Općina graniči s Gradom Biogradom na Moru na sjeverozapadu, dok je na jugozapadu morem odvojena od Općine Tkon. Sjeverna granica dodiruje područje Grada Benkovca i Općine Polača. Prema geografskom položaju, Općina Pakoštane se nalazi između dva gravitacijska centra Dalmacije – Zadra i Šibenika, međutim stanovništvo Općine većinom gravitira Gradu Zadru, kao kulturnom, povijesnom, ekonomskom i administrativnom središtu Zadarske županije.

Općina Pakoštane površine je 79,00 km2, obuhvaća naselja Pakoštane, Drage, Vrana, Vrgada te zapadni dio mjesta Ceranje Donje koje se nalazi na području katastarske Općine Vrana. Sjedište Općine Pakoštane je u naselju Pakoštane.

Prema Registru otoka kojeg vodi Uprava za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Općina Pakoštane u svom obuhvatu ima 20 otoka, otočića i hridi,  od kojih je otočić Veli Školjić povremeno nastanjen, a otok Vrgada nastanjen, te na njemu živi 209 stanovnika prema popisu iz 2021. godine.

Općina Pakoštane, prema Popisu stanovništva iz 2021. godine broji 4.125 stanovnika.

Slika 1. Smještaj Općine Pakoštane u Zadarskoj županiji

Naselja u Općini Pakoštane

Pakoštane je malo dalmatinsko mjesto smješteno u samom središtu jadranske obale i jedinstvenom položaju između mora i Vranskog jezera. Okruženo sa čak 5 nacionalnih parkova (Paklenica, Kornati, Plitvička jezera, Slapovi Krke, Sjeverni Velebit). Upravo su oni impresivno okruženje koji pružaju izuzetnu pogodnost i nude bezbroj mogućnosti za svakog. U neposrednoj blizini Pakoštana nalaze se povijesni grad Zadar, kolijevka hrvatske kulture i povijesti, Biograd n/m i grad Šibenik nadaleko poznat po katedrali Sv. Jakova koja se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Na više mjesta ima ostataka antičkog naselja; ispod groblja, uz more, temelji rimske vile, a u moru su vidljivi ostaci rimskoga lukobrana. Jedan odvojak rimskoga vodovoda koji je vodio od Vrane do Zadra, kretao je prema Pakoštanima.

Drage su tiho i mirno dalmatinsko mjesto smješteno u centralnoj zoni hrvatskog Jadrana, na magistralnom putu između Zadra i Šibenika uz izuzetno razvedenu obalu, čisto more sa pogledom na brojne otočiće na rubu nacionalnog parka Kornati. Od Pakoštana su udaljene svega 3 km, a nalaze se u okruženju 4 nacionalna parka. Od Kornata su udaljene 12 nm, Krke 47 km, Paklenice 75 km, Plitvičkih jezera 165 km te dva parka prirode: Telašćice 17nm i Vranskog jezera 1 km. U blizini se nalaze povijesni gradovi Zadar (36 km), Šibenik (41 km). Vransko jezero je najveće prirodno jezeru u Republici Hrvatskoj. To je kriptodepresija dužine 13,6 km, širine 1,4 km do 3,5 km i površine 30,2 km2, a najveća dubina vode iznosi oko 4m. Jezero se pruža paralelno s morskom obalom, smjerom sjeverozapad-istok i odjeljeno je od mora 800-2500m širokim vapnenačkim bedemom s najvišim grebenom 113m nadmorske visine. Priroda je tu stvorila idealne plaže, koje se zbog struja mogu podičiti izvanrednom čistoćom mora. U okolici se nalaze brojna turistička mjesta, povijesne znamenitosti i prirodne ljepote.

Mjesto Vrana smješteno je u u plodnom ravničarskom zaleđu Pakoštana i u blizini parka prirode Vransko jezero. Vransko jezero Vransko jezero je najveće jezero Hrvatske. 1999. g. Vransko jezero sa okolnim područjem proglašeno je Parkom prirode. Zbog blizine mora ima i morskih i

slatkovodnih riba, a poznato je i po bogatstvu ptica. Park je velik 57 km2, a najveći dio 30,2 km2 odnosi se na Vransko jezero položeno u pravcu sjeverozapad - jugoistok i pružajući se

paralelno s morskom obalom od koje je mjestimično udaljen na manje od kilometra. Dominantna karakteristika Parka je Posebni ornitološki rezervat koji je zbog svoje očuvanosti

velkog tršćaka na SZ dijelu jezera kao rijetkog močvarnog sustava još 1983. g. dobio taj status te je uvršten u listu važnih ornitoloških područja u Europi.

Otok Vrgada pripada priobalnom dijelu zadarskog arhipelaga a nalazi se na njegovu krajnjem jugoistočnom dijelu. To je relativno malen otok s površinom od 3,67 četvornih kilometara. Pokriven je šumom, na sjeveroistočnom dijelu, dok se jugozapadna obala strmo spušta u more. Udaljen je od kopna svega 2,5 nautičkih milja. Lokalna brodska linija povezuje ga s Pakoštanima i Biogradom. Više od dvije trećine površine Vrgade prekriveno je gustom borovom šumom. Na većini tih prostora nekada su se nalazili rodni vinogradi koje je u prošlom stoljeću uništila peronospora. Obala je bogato razvedena. Osim glavne pristanišne luke, nazvane LUKA, i najveće otočne uvale za privezivanje ribarskih brodova i brodica - POCRIKVE, odnosno PRZINE, postoji tu i nekoliko manjih uvala i dražica te pješčana plaža PODBRIZI i veća uvala KRANJE na jugu otoka.

Slika 2. Naselja unutar Općine Pakoštane

Cestovni promet

Na području Općine Pakoštane cestovna prometna infrastruktura je kategorizirana kako slijedi:

- D8: Rijeka – Zadar – Split (državna cesta)

- Ž 6064: Pakoštane – Vrana – Miranje (D27) (županijska cesta)

- Ž 6065: Vrana (Ţ6064) – Radašinovac (županijska cesta)

- L 63142: D8 – Pakoštane (Ţ6064) (lokalne ceste)

Za održavanje državne ceste zadužene su Hrvatske ceste d.o.o., za županijske Ceste zadarske županije d.o.o. Zadar, a za lokalne ceste Općina. Ukupna duljina državne ceste D8 na području Općine iznosi oko 25 km. Duljina županijske ceste iznosi 20,9 km (Ž 6064  i Ž 6065), dok lokalna cesta iznosi 1,7 km (L 63142). Nekategorizirane ceste i protupožarni putevi su dugi oko 45 km.

Podaci o naručitelju Akcijskog plana

Tablica 1. Podaci o naručitelju akcijskog plana

| Naziv JLS | OPĆINA PAKOŠTANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa nadležne uprave | Ulica i broj | Kraljice Jelene 1 | Grad, poštanski broj | 23211 Pakoštane |
| Ime i položaj odgovorne osobe | Milivoj Kurtov, načelnik |  |  |  |  |
| Ime i položaj kontakt osobe | Marijana Došen, pročelnik |  |  |  |  |
| Kontakt | Telefon | 023/381 059 | Fax |  |  |
|  | Mobilni telefon |  | E-mail | procelnik@opcina-pakostane.hr |  |
| Naziv izrađivača plana | ZENING PROJEKT d.o.o. |  |  |  |  |
| Adresa izrađivača plana | Ulica i broj | Vankina 10 | Grad, poštanski broj | 10000, Zagreb |  |
| Ime i položaj odgovorne osobe | Josip Šušnja, direktor |  |  |  |  |
| Ime i položaj kontakt osobe | Josip Šušnja, direktor |  |  |  |  |
| Telefon, fax, mobilni telefon, email | Telefon | +385 91 6659807 | e-mail | josip.susnja@zening-projekt.hr |  |

Pravna osnova za izradu Akcijskog plana

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete definiran je člankom 13. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete je akt planiranja jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba te operatora vanjske rasvjete kojim se, sukladno Zakonu, utvrđuje provedba mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće vanjske rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, odnosno operatora vanjske rasvjete, u skladu s odredbama Zakona.

Akcijski plan izrađuje se na temelju Plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba te predstavlja stručnu podlogu za izradu projekata gradnje ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Akcijski plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša te je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.

Akcijski plan mora biti usklađen s:

- Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2022),

- Pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/2023).

Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih građevina

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Vertikalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara i susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja koje JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Vertikalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Tablica 4. Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| Svjetlina u cd/m2 | prije svjetlostaja | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 |

Tablica 5. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom

| Opis | Dio noći | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 1 | 12 | 20 | 30 | 30 |
|  | svjetlostaj | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |

Tablica 6. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu

| Opis | Dio noći | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 |
|  | svjetlostaj | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Tablica 7. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina

|  | Opis | Dio noći | Maksimalne vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Esrhor (lx) |
| 1. | Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene kuće; biciklistički parkovi | prije svjetlostaja | 5 |
|  |  | svjetlostaj | 3 |
| 2. | Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, sportske i višenamjenske građevinske komplekse | prije svjetlostaja | 10 |
|  |  | svjetlostaj | 5 |
| 3. | Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevinske komplekse | prije svjetlostaja | 15 |
|  |  | svjetlostaj | 7 |

Tablica 8. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza

| Zona | Maksimalne vrijednosti |
| --- | --- |
|  | Evert (lx) |
| E3, E4 | 60 |
| E2 | 40 |

Tablica 9. Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje

| Vrsta oglasne ploče ili medija | Dopušteni položaj svjetiljaka/smjer svjetla | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 – E4 |
| s vanjskim svjetiljkama | Na gornjem rubu/prema dolje | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 10 cd/m2 | 20 cd/m2 |
| s unutarnjim svjetiljkama i statičkom rasvjetom | Vlastiti unutarnji izvor | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 5 cd/m2 | 20 cd/m2 |
| Velezasloni* | Vlastiti unutarnji izvor | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 20 cd/m2 |

Tablica 10. Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx]

|  | Za vrijeme odvijanja aktivnosti |  |  |  |  | Van odvijanja aktivnosti |  |  |  |  | UO* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone zaštite | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |  |
| Gradilišta | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0,1 |
| Industrijska postrojenja | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0,25 |
| Skladišta | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0,25 |

*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti

Tablica 11. Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana cestovnom rasvjetom

| Opis | Vrijeme primjene | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | Prije svjetlostaja | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Horizontalna rasvijetljenost | Svjetlostaj | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Tablica 12. Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica

| Mjesto | Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| urbanizirane sredine |  | do 100 | 100 – 250 | 250 – 500 | iznad 500 |
| izvan naselja | do 250 | 250 – 500 | 500 – 2000 | 2000 – 5000 | iznad 5000 |

Tablica 13. Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst – Upward Light Output Ratio installed)

| Opis | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0 (%) | E1 (%) | E2 (%) | E3 (%) | E4 (%) |
| ULORinst (ULR)-% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja

Tablica 14. Usklađenost postojećeg sustava vanjske rasvjete

| R.br. | Javna rasvjeta | Usklađenost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta mora biti izvedena s ekološki prihvatljivim svjetiljkama. Ekološki prihvatljiva svjetiljka je svjetiljka koja zadovoljava potrebe za umjetnom rasvijetljenošću pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja i čiji udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do najviše 3000 K, osim kada se svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 0,0 %, ali svjetlosni tok ne smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži elemente žive u bilo kojem obliku. Upavljanje javnom rasvjetom mora biti izvedeno i usklađeno s zonama rasvijetljenosti i predviđenim svjetlostajem. | NE |
| R.br. | Zadovoljavanje norme HRN EN 13201 | Usklađenost |
| 2. | Izgradnja novog ili nadopuna postojećeg sustava javne rasvjete na državnim i županijskim cestama s ciljem usklađivanja svjetlotehničkih vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2. | NE |
| R.br. | Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima | Usklađenost |
| 3. | Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima treba biti izvedena s rasvjetnim sustavom konstruiranim pomoću usmjerenih optičkih blokova za potrebe osvjetljenja sportskog borilišta kako bi se smanjilo rasipanje svjetlosti na okoliš i spriječilo svjetlosno onečišćenje. | NE |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom | Usklađenost |
| 4. | Napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. Napredni sustav upravljanja, u smislu Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, mora biti zasnovan na otvorenim standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene »Smart city« konceptu. | NE |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom | Usklađenost |
| 5. | Za uključenje u napredni sustav upravljanja, u smislu Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem (driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (controller), odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoT ready) s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja. U ormarima javne rasvjete osigurati mogućnost digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) radom rasvjete i omogućiti udaljenu kontrolu te praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. | NE |
| R.br. | Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR | Usklađenost |
| 6. | U postrojenjima pod nadzorom HEP ODS-a nalaze se obračunska mjena mjesta i automatika upravljanja javnom rasvjetom. Za neometani pristup opremi za upravljanje rasvjetom i lakšeg održavanja izmještanje OMM-a i opreme za upravljanje javnom rasvjetom je nužan korak u smjeru kvalitenog upravljanja i nadzora javne rasvjete. | NE |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture | Usklađenost |
| 7. | Vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture obvezni su Državnoj geodetskoj upravi odnosno jedinici lokalne samouprave iz članka 124. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru dostaviti podatke o infrastrukturi u svome vlasništvu odnosno kojom upravljaju, bez naknade, u elektroničkom obliku i u rokovima koje odredi Državna geodetska uprava. | NE |

Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete

Tablica 15. Područje zone rasvijetljenosti E0

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Pakoštane |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 20260227 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-044-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E0 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Šume i šumsko zemljište, zaštitne zelene površine. |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | NEMA |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | NEMA |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | NEMA |

Zona E0 obuhvaća dijelove prostora Općine Pakoštane bez stalne noćne aktivnosti i bez izgrađene rasvjetne infrastrukture, koji su od posebne važnosti za očuvanje prirodnih ekosustava i bioraznolikosti.

U ovu zonu razvrstavaju se osobito:

- područje Vransko jezero izvan građevinskih područja naselja

- prirodni dijelovi zaleđa bez izgrađenih sadržaja i rasvjete

- nenaseljeni otoci i dijelovi otoka bez stalne infrastrukture i rasvjete

- dijelovi obalnog područja izvan zona naselja i turističke aktivnosti, bez postojeće rasvjete

U zoni E0:

- vanjska rasvjeta se ne postavlja

- postojeća rasvjeta, ako postoji, koristi se isključivo iznimno u svrhu sigurnosti ljudi i interventnih situacija

- rasvjeta mora biti vremenski ograničena i koristiti se u minimalnom potrebnom opsegu

- u razdoblju svjetlostaja rasvjeta se gasi

Zona E0 ne obuhvaća dijelove obalnog područja i otoka na kojima postoji izgrađena infrastruktura, stalna noćna aktivnost ili sustav vanjske rasvjete.

Tablica 16. Područje zone rasvijetljenosti E1

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Pakoštane |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 20260227 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-044-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E1 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Lokalne prometnice izvan stambenih naselja. |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | NEMA |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | NEMA |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | NEMA |

U zoni E1 rasvjeta se koristi ograničeno, uzimajući u obzir potrebu očuvanja prirodnih noćnih uvjeta i smanjenja utjecaja na okoliš.

U večernjem režimu rasvjeta se koristi isključivo u funkcionalne svrhe, kao što su sigurnost kretanja i osnovna orijentacija u prostoru, uz izbjegavanje prekomjernog osvjetljavanja.

U razdoblju svjetlostaja:

- rasvjeta se u pravilu gasi

- na lokacijama gdje je rasvjeta nužna radi sigurnosti (npr. pristupni putevi, pojedine prometne površine), rasvjeta se prigušuje na minimalnu dopuštenu razinu sukladno važećem Pravilniku

- dekorativna i krajobrazna rasvjeta se gasi

U jutarnjem režimu rasvjeta ostaje ugašena ili se uključuje samo u minimalnom opsegu, ovisno o potrebi osiguravanja sigurnosti korisnika prostora.

Zona E1 na području Općine Pakoštane obuhvaća prijelazna područja između zone E0 (osobito područja uz Vransko jezero) i izgrađenih dijelova naselja, kao i dijelove zaleđa i obalnog prostora s ograničenom noćnom aktivnošću i bez kontinuirane rasvjete. Zona E1 obuhvaća i pojedine dijelove otoka s ograničenim korištenjem i bez stalne rasvjetne infrastrukture.

Tablica 17. Područje zone rasvijetljenosti E2

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Pakoštane |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 20260227 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-044-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E2 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti. Građevinska područja naselja; Rezidencijalne zone; Zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | Rekonstrukcija |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | Usklađivanje sa zakonom. |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 01.05.2026. |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 30.04.2031. |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | Zamjena nesukladnh svjetiljki. Regulacija za vrijeme svjetlostaja. Upravljanje rasvjetom. |

U zoni E2 rasvjeta se koristi radi osiguravanja sigurnosti kretanja i osnovne funkcionalnosti prostora, uz istovremeno ograničavanje nepotrebnog svjetlosnog onečišćenja.

U večernjem režimu rasvjeta radi u projektiranom intenzitetu, sukladno namjeni prostora, osobito na javnim površinama, prometnicama, šetnicama i u stambenim zonama.

U razdoblju svjetlostaja:

- rasvjeta se prigušuje na minimalnu razinu potrebnu za sigurnost kretanja

- na površinama s vrlo slabim noćnim korištenjem rasvjeta se može djelomično ili u potpunosti ugasiti

- dekorativna i krajobrazna rasvjeta se prigušuje za najmanje 50% ili gasi

U jutarnjem režimu rasvjeta ostaje u smanjenom intenzitetu ili se uključuje prema potrebi, ovisno o razini aktivnosti i sigurnosnim zahtjevima.

Zona E2 obuhvaća većinu izgrađenih dijelova naselja Općine Pakoštane, uključujući stambene zone, uređene dijelove obalnog pojasa, kampove te javne i turističke površine s umjerenom noćnom aktivnošću.

Tablica 18. Područje zone rasvijetljenosti E3

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Pakoštane |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 20260227 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-044-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E3 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti. Industrijske i trgovačke zone kao izdvojena građevinska područja izvan naselja; Industrijske i trgovačke zone unutar naselja; Prometna infrastruktura |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | Rekonstrukcija |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | Usklađivanje sa zakonom. |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 01.05.2026. |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 30.04.2031. |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | Zamjena nesukladnih svjetiljki. Regulacija za vrijeme svjetlostaja.Upravljanje rasvjetom. |

U zoni E3 rasvjeta se koristi radi osiguravanja sigurnosti prometa i korisnika prostora te omogućavanja nesmetanog odvijanja aktivnosti u područjima s izraženijom noćnom uporabom.

U večernjem režimu rasvjeta radi u projektiranom intenzitetu, sukladno namjeni prostora, osobito na glavnim prometnicama, raskrižjima, javnim površinama te u zonama gospodarske i društvene namjene.

U razdoblju svjetlostaja:

- rasvjeta se smanjuje sukladno opadanju razine aktivnosti, uz osiguravanje sigurnosti prometa i javnih površina

- na površinama s manjim intenzitetom korištenja moguće je dodatno prigušenje rasvjete

- dekorativna i krajobrazna rasvjeta se prigušuje ili gasi

U jutarnjem režimu rasvjeta se postupno povećava ili uključuje prema potrebi, ovisno o razini aktivnosti i sigurnosnim zahtjevima.

Zona E3 na području Općine Pakoštane obuhvaća glavne prometnice, značajnije raskrižja, zone gospodarske i poslovne namjene, industrijske i komunalne zone te ostale površine s izraženijom noćnom aktivnošću

Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete prema kriteriju nužnosti

Sukladno provedenoj analizi postojećeg stanja vanjske rasvjete na području Grada Dugog Sela, definirane su prioritetne aktivnosti rekonstrukcije, modernizacije i gradnje novih dijelova sustava prema kriteriju nužnosti. Kriterij nužnosti temelji se na tehničkom stanju postojećih instalacija, starosti i vrsti svjetiljki, energetskoj neučinkovitosti, sigurnosnim zahtjevima, te potrebama stanovnika i prometne infrastrukture.

U planiranju zahvata posebna je pažnja posvećena:

- usklađenosti sustava s važećim propisima, osobito Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- energetskoj učinkovitosti i ekonomičnosti ulaganja,

- sigurnosti cestovnog prometa i pješaka,

- te ravnomjernoj dostupnosti javne rasvjete svim naseljima u administrativnom području Grada Dugog Sela.

Plan aktivnosti izrađen je tako da omogućuje postupnu provedbu zahvata kroz više faza, s ciljem da se u prvoj fazi obuhvate najkritičniji dijelovi sustava, odnosno oni koji trenutno ne zadovoljavaju zakonske, tehničke i sigurnosne uvjete.

Rekonstrukcija javne rasvjete po principu „1 za 1“ radi usklađenja sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Na području Općine Pakoštane proveden je značajan dio rekonstrukcije sustava javne rasvjete, pri čemu su postojeće dotrajale svjetiljke (natrijeve i živine) u velikoj mjeri zamijenjene energetski učinkovitim LED svjetiljkama s koreliranom temperaturom boje ≤ 3000 K.

Provedenom rekonstrukcijom ostvareno je značajno poboljšanje energetske učinkovitosti sustava, smanjenje potrošnje električne energije te smanjenje utjecaja na okoliš.

Unatoč visokom stupnju modernizacije, na pojedinačnim lokacijama još su u uporabi preostale dotrajale svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima.

Za preostali dio sustava predviđa se zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, pri čemu će se zamjena provoditi postupno kroz redovno održavanje sustava javne rasvjete, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima.

Zamjena obuhvaća:

- demontažu postojećih dotrajalih svjetiljki (natrijevih i živinih),

- ugradnju novih LED svjetiljki visoke energetske učinkovitosti s temperaturom boje ≤ 3000 K,

- primjenu svjetiljki s ULOR = 0 %, sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja,

- ugradnju upravljačkih komponenti koje omogućuju regulaciju svjetlosnog toka (dimming),

- optimizaciju instalirane snage uz zadržavanje ili poboljšanje razine osvijetljenosti sukladno normi HRN EN 13201,

- optimizaciju optike radi smanjenja rasipanja svjetla i bliještanja,

- prilagodbu režima rada sustava (noćni režim),

- zbrinjavanje demontirane opreme sukladno propisima o gospodarenju otpadom.

Provedbom ove mjere dovršit će se proces modernizacije sustava javne rasvjete te osigurati njegova potpuna usklađenost s važećim propisima i ujednačena kvaliteta rasvjete na cijelom području općine.

Postavljanje rasvjete na sve stupove radi zadovoljavanja norme HRN EN 13201 (kroz redovno održavanje)

Na području Općina Pakoštane evidentirane su lokacije na kojima na pojedinim postojećim stupovima javne rasvjete nisu ugrađene svjetiljke, zbog čega nije osigurana potpuna i propisana razina osvijetljenosti sukladno zahtjevima norme HRN EN 13201.

Kako bi se osigurala ujednačena i normativno zadovoljavajuća razina osvjetljenja, planira se postupna dopuna sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta trenutno nije izvedena.

Dopuna sustava provodit će se kroz redovno održavanje javne rasvjete, sukladno utvrđenim prioritetima i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima.

Provedbom ove mjere osigurat će se:

- povećanje sigurnosti prometa i pješaka,

- ujednačena razina osvijetljenosti prometnih i javnih površina,

- usklađenost sustava s normom HRN EN 13201,

- poboljšanje ukupne kvalitete javne rasvjete na području općine.

Proširenje sustava javne rasvjete na novim dionicama

Uz rekonstrukciju i dopunu postojećeg sustava, planira se i proširenje mreže javne rasvjete na lokacijama gdje rasvjeta trenutno nije izvedena ili ne zadovoljava potrebe stanovništva i zahtjeve prometne sigurnosti.

Ova aktivnost obuhvaća izgradnju novih dionica javne rasvjete na prometnicama, pješačkim pravcima, prilazima naseljima te u zonama javne namjene.

Proširenje sustava provodit će se sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Pakoštane te će obuhvatiti:

- izgradnju novih trasa elektroenergetske mreže i postavljanje stupova javne rasvjete,

- ugradnju LED svjetiljki odgovarajućih tehničkih i fotometrijskih karakteristika,

- rasvjetu pješačkih prijelaza, raskrižja i drugih prometno osjetljivih lokacija sukladno normi HRN EN 13201,

- primjenu svjetiljki s koreliranom temperaturom boje ≤ 3000 K,

- osiguranje napajanja putem novih ili postojećih ormara javne rasvjete.

Provedba ove mjere planira se postupno, prema utvrđenim prioritetima i raspoloživim financijskim sredstvima.

Cilj proširenja sustava je:

- povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu,

- poboljšanje dostupnosti i korištenja javnih površina u večernjim i noćnim uvjetima,

- osiguranje ravnomjerne i funkcionalne rasvjete na području općine.

Dekorativna i ambijentalna rasvjeta

Na području Općine Pakoštane planira se uređenje i, prema potrebi, rekonstrukcija dekorativne i ambijentalne rasvjete objekata od kulturnog, društvenog i turističkog značaja, kao što su sakralni objekti, spomen-obilježja, javni prostori te dijelovi naselja od posebnog značaja.

Cilj ove mjere je očuvanje vizualnog identiteta prostora i isticanje kulturne i turističke prepoznatljivosti, uz poštivanje zahtjeva propisanih Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Rasvjetna tijela koristit će toplu bijelu svjetlost (temperatura boje ≤ 3000 K) te će biti usmjerena isključivo prema osvjetljavanoj površini, uz sprječavanje rasipanja svjetlosti izvan gabarita osvjetljavanja.

Planirane aktivnosti uključuju:

- zamjenu postojećih reflektora energetski učinkovitijim LED svjetiljkama s odgovarajućom optikom,

- optimizaciju intenziteta i kuta svjetlosnog snopa radi smanjenja rasipanja svjetlosti i bliještanja,

- mogućnost vremenskog upravljanja rasvjetom, uključujući uključivanje u posebnim prigodama (blagdani, manifestacije),

- tehničko usklađenje s uvjetima nadležnih konzervatorskih i drugih nadležnih tijela, gdje je primjenjivo.

Ova mjera pridonosi uređenju javnog prostora, jačanju turističke prepoznatljivosti te očuvanju kulturnih vrijednosti prostora, uz minimalan utjecaj na okoliš i noćno nebo.

Sustav upravljanja i nadzora javne rasvjete iz OJR-a

U svrhu poboljšanja upravljanja, praćenja potrošnje i optimizacije rada sustava javne rasvjete, planirana je ugradnja nadzorno-upravljačkih uređaja u postojeće ormare javne rasvjete (OJR).
Ovi uređaji omogućit će praćenje energetskih pokazatelja, stanje rada rasvjetnih grana te daljinski nadzor i upravljanje radom sustava.

Funkcionalnost sustava

Nadzorno-upravljački uređaji bit će ugrađeni u odabrane OJR-ove, a omogućavat će:

- mjerenje i bilježenje električnih parametara (napon, struja, faktor snage, energija, frekvencija),

- praćenje statusa rada rasvjetnih grana (uključeno/isključeno, kvar, preopterećenje),

- detekciju kvarova i alarmiranje u slučaju odstupanja,

- daljinsko očitanje i prijenos podataka putem komunikacijskih modula (GSM, NB-IoT, LoRaWAN ili slične tehnologije),

- statističku obradu i arhiviranje podataka za potrebe analize energetske učinkovitosti.

Ciljevi provedbe

Ugradnjom nadzorno-upravljačkih uređaja ostvaruju se sljedeći ciljevi:

- uspostava centraliziranog nadzora sustava javne rasvjete,

- mogućnost optimizacije vremena rada i prepoznavanja područja s neučinkovitom potrošnjom,

- povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje operativnih troškova,

- omogućavanje preciznog planiranja održavanja temeljem stvarnih podataka o radu i potrošnji.

Predviđena implementacija

Sustav će se postupno implementirati u sklopu rekonstrukcije i proširenja sustava javne rasvjete. U prvoj fazi planira se ugradnja uređaja u odabrane OJR-ove koji pokrivaju najveći broj svjetiljki ili imaju najveću potrošnju energije, a u kasnijim fazama sustav će se proširiti na cijelu mrežu javne rasvjete.

Implementacija informacijsko-komunikacijske platforme za upravljanje javnom rasvjetom

U okviru modernizacije sustava javne rasvjete, planirana je uspostava centralizirane informacijsko-komunikacijske (IKT) platforme koja će omogućiti praćenje, analizu i optimizaciju rada cjelokupne mreže javne rasvjete na području Općine Pakoštane.

Cilj implementacije je stvaranje temelja za pametno upravljanje javnom rasvjetom (Smart Lighting), čime će se omogućiti učinkovito planiranje održavanja, daljinsko upravljanje pojedinim točkama rasvjete, te detaljno praćenje energetskih pokazatelja u stvarnom vremenu.

Planirane funkcionalnosti IKT platforme uključuju:

- integraciju podataka iz nadzorno-upravljačkih uređaja ugrađenih u OJR-ove,

- centralizirano praćenje potrošnje energije i statusa rada svjetiljki,

- detekciju kvarova i automatsko generiranje alarma,

- upravljanje i optimizaciju rada rasvjete (paljenje, gašenje, prigušenje po zonama ili vremenskim uvjetima),

- analizu učinkovitosti i izvještavanje (energetska potrošnja, emisije CO₂, troškovi održavanja),

- mogućnost proširenja sustava na druge javne funkcije (npr. video nadzor, mjerenje kvalitete zraka, senzori prometa, pametni parking).

Središnji softver bit će dostupan ovlaštenim korisnicima općine i službama za održavanje, uz mogućnost daljinskog pristupa putem sigurne mreže.
Podaci prikupljeni putem sustava koristit će se za izradu energetskih izvješća, planiranje investicija i prijavu projekata u okviru programa energetske obnove i digitalne tranzicije.

Uspostavom ove platforme Općina Pakoštane ostvaruje preduvjete za razvoj digitalnog sustava javne rasvjete koji povezuje energetske, infrastrukturne i upravljačke komponente u jedinstvenu cjelinu.

Izmještanje ormara javne rasvjete (OJR)

U sklopu planiranih aktivnosti predviđa se izmještanje ormara javne rasvjete (OJR) koji se trenutno nalaze unutar elektroenergetskih postrojenja pod nadzorom HEP ODS-a ili na neprimjerenim lokacijama koje ne omogućuju siguran pristup i održavanje.

Razlozi za izmještanje

Trenutno su pojedini ormari javne rasvjete smješteni unutar niskonaponskih razvodnih polja ili u neposrednoj blizini opreme kojom upravlja HEP ODS, što:

- otežava pristup osoblju zaduženom za održavanje rasvjete,

- zahtijeva posebne dozvole i usklađivanje s operatorom distribucijskog sustava,

- povećava rizik od neovlaštenog pristupa elektroenergetskoj opremi,

- nije u skladu s važećim tehničkim propisima o razdvajanju sustava napajanja.

Izmještanjem ormara u javno dostupne, sigurne i neovisne lokacije osigurat će se:

- poboljšana sigurnost rada i održavanja,

- jednostavniji pristup u svrhu upravljanja i nadzora,

- usklađenost sa zahtjevima HEP ODS-a i propisima o elektroenergetskoj infrastrukturi.

Planirane aktivnosti

- identifikacija svih ormara koji su smješteni u elektroenergetskim postrojenjima ili na neprimjerenim lokacijama,

- izrada projektno-tehničke dokumentacije izmještanja, u skladu s tehničkim uvjetima HEP ODS-a,

- izgradnja novih priključaka i temelja za ormariće javne rasvjete,

- priključenje novih ormara na mrežu javne rasvjete i sustav nadzora,

- usklađenje nove pozicije ormara s prostornim planovima i drugim infrastrukturnim elementima.

Cilj i očekivani učinci

Cilj ove aktivnosti je povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava javne rasvjete te osiguravanje neovisnog i trajno dostupnog pristupa upravljačkoj opremi.

Provedbom ove mjere postiže se potpuna funkcionalna odvojenost sustava javne rasvjete od elektroenergetske distribucijske mreže te stvaraju preduvjeti za sigurno uvođenje pametnih sustava upravljanja i daljinskog nadzora.

Rasvjeta pješačkih prijelaza – osiguranje normativnih uvjeta i sigurnosti prometa

Na području Općine Pakoštane evidentirani su pješački prijelazi koji nisu osvijetljeni u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13201 te pripadajućih tehničkih smjernica koje definiraju minimalne razine horizontalne i vertikalne rasvijetljenosti za sigurno prelaženje pješaka preko kolnika.

Kako bi se povećala sigurnost u prometu i osigurala dobra vidljivost pješaka u večernjim i noćnim satima, planira se ugradnja dodatne rasvjete pješačkih prijelaza. Ovisno o lokaciji, to uključuje:

- postavljanje dodatnih LED svjetiljki za pojačano osvjetljenje zona prijelaza,

- primjenu specijaliziranih rasvjetnih tijela za pješačke prijelaze,

- optimizaciju rasporeda rasvjete radi postizanja propisane horizontalne i vertikalne rasvijetljenosti.

Provedbom ovog zahvata osigurat će se usklađenje s normom HRN EN 13201 te značajno poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu, posebice najranjivijih – pješaka.

Zaključak

Provedbom planiranih aktivnosti rekonstrukcije, proširenja, upravljanja i digitalizacije sustava javne rasvjete, Općina Pakoštane će osigurati usklađenost s važećim propisima, povećati energetsku učinkovitost i sigurnost u prometa te stvoriti preduvjete za uvođenje naprednog sustava nadzora i upravljanja rasvjetom.

Mjere očuvanja

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zaštite noćnog neba i prirodnih vodnih tijela i zaštićenih prostora od umjetne rasvjete, vodeći računa o zdravstvenim, biološkim, ekonomskim, kulturološkim, pravnim, sigurnossnim, astronomskim i drugim uvjetima i potrebama.

Mjere zaštitte od svjetlosnog onečišćenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u području zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi.

Zabranjeno je:

- Rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema nebu ili prema prirodnom vodnom tijelu,

- Vanjskom rasvjetom rasvjetljavati otvore (prozori i/ili vrata) zaštićenog ili stambenog prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom,

- Postavljati vanjsku rasvjetu tako da ona svojim usmjerenjem izlaznim svjetlosnim tokom svjetlosti na otvorima (prozor i/ili vrata) stambenih objekata proizvodi emisije veće od dopuštenih razina propisanih pravilnikom,

- U građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera usmjeravati prema vidljivom dijelu neba,

- Ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja rasvjetljavanjem propisanom pravilnikom,

- Ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti koji koji prelaze najviše dopuštene razine rasvjetljavanja okoliša za vanjsku rasvjetu propisane pravilnikom,

- Ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke,

- Postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te u prirodna vodna tijela, osim u slučajevima dopuštenim Zakonom,

- Da svjetlosni tok svjetiljki pri rasvjetljavanju oglasnih ploča vanjskim svjetiljkama, kod dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekata izlazi iz gabarita osvjetjavanja,

- U zaštićenim područjima, radi očuvanja ekosustava i bioraznolikosti, postavljati svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200 K, te osvjetljenje oglasne ploče,

- Postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vosna tijela tako da svojim usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih pravilnikom,

- Postavljati oglasne ploče tako da zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa,

- Postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od emisije propisanih pravilnikom.

Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje

Ovim akcijskim planom daju se preporuke i rješenja za što efikasniju i kvalitetniju provedbu rekonstrukcije i/ili gradnje javne rasvjete, te usklađenje sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Sva preporučena oprema je dostupna na području RH i EU. Primjenjeni certifikati, ispitna izvješća ili jednakovrijedni dokazi kvalitete prvenstveno se odnose na norme sukladno europskim standardima. Što se tiče stavljanja samog proizvoda na tržište Izjava o sukladnosti za proizvod je nužna, a sadržaj Izjave o sukladnosti minimalno mora sdržavati izjave o sukladnosti sa EMC i LVD direktivama, te norme u skladu sa ENEC+ licencom za proizodnju LED svjetiljki.

Pri rekonstrukciji koristiti ekološki prihvatljive svjetiljke koje zadovoljavaju potrebe za umjetnom rasvijetljenošću pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i pravilnikom iz članka 9. navedenog Zakona čiji udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do najviše 3000 K, osim kada se svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 0,0 %, ali svjetlosni tok ne smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži elemente žive u bilo kojem obliku.

Svjetiljke moraju biti pripremeljene za uključenje u pametni sustav za upravljanje i nadzor i spremne za priključenje bežičnog komunikacijskog modula (Zhaga utičnica s gornje strane).

Automatika upravljanja javnom rasvjetom bi trebala biti izdvojena iz objekata u vlasništvu HEP-a i biti isključivo pod nadzorom i u vlasništvu JLS-a. Preporuka je također da se upravljanje paljenjem/gašenjem rasvjete omogući preko uređaja u OJR-u koji je upravljan od strane softverske platforme.

Informacijska platforma za upravljanje gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. Napredni sustav upravljanja mora biti zasnovan na otvorenim standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene »Smart city« konceptu. Za uključenje u napredni sustav upravljanja smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem (driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (controller), odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoTready) s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja.

Zaključno, kompletana sustav javne rasvjete sastoji se od:

- LED svjetiljki

- Informacijska platforma za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete

- Upravljačko nadzorni uređaj

- Bežični komunikacijski modul za svjetiljku

- Ormar javne rasvjete sa automatikom za upravljanje

Slika 3. Slikoviti prikaz kompletnog sustava javne rasvjete

Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki

- Nova LED suvremena svjetiljka

- Ulazni napon 220-240 VAC

- Pasivno hlađenje LED čipova

- Faktor uzvrata boje: min CRI 70

- Životni vijek LED modula: ≥100.000 h uz uvjet L90B10

- Svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom i pokrovom: min. 130 lm/W,

- Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K,

- ULOR = 0%

- IP zaštita svjetiljke: ≥ IP 66

- IK otpornost na udarce: ≥ IK 09

- Vanjska površina - blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja

- Zaštitni pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 4mm

- Asimetrična distribucija svjetlosti, izvedba sa sistemom s lećama

- Mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima rada:

  - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći,

  - minimalno četiri vremenska intervala (faze),

  - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0-100%,

  - automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka

- Protokol za digitalnu komunikaciju - DALI 2

- Ugrađena dodatna prenaponska zaštita minimalno 10kV/10kA

- Faktor snage sustava min. cos φ =0,95 kod punog opterećenja

- Kućište LED svjetiljke: otporno na uvjete okoline u kojoj se svjetiljka nalazi (preporuka. aluminijski tlačni lijev ili vučeni aluminij)

- Temperaturno područje rada bez smetnji i kvarova: min. od -35°C do +50°C

- Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu

- Sukladnost sa dirketivama za EMC I LVD

- Usklađenost svjetiljke s pravilnikom o svjetlosnom onečišćenju i svjetlostaju, te “Smart City” konceptu. Svjetiljka mora imati mogućnost određivanja sredine noći. Svjetiljke moraju biti isporučene sa “smartready” funkcijom (pametna predspojna naprava, utičnica s gornje strane svjetiljke za priključak pametnog komunikacijskog modula)

Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete

Karakteristike Informacijske platforme / softverskog rješenja:

  - softverska internet platforma u cloudu u EU

  - podrška za prihvat i pregled podataka prikupljenih daljinskim putem u realnom vremenu bez obzira na broj mjernih mjesta neovisno o vrsti resursa

  - podrška za različite komunikacijske tehnologije podrška za povezivanje energetskih troškovnih cjelina i mjernih mjesta kako bi se mogla pratiti potrošnja energenata i vode na razini pojedinih troškovnih centara (zgrada ili raznih energetskih sustava)

  - podržavanje više razina korisničkih uloga

  - podržano slanje notifikacija krajnjem korisniku kod detekcije alarmnih događaja

  - mogućnost skalabilnosti po pitanju podržavanja ukupnog broja uređaja u sustavu i količine zaprimljenih podataka

  - osigurana skalabilnost po pitanju komunikacijskih protokola uključujući Modbus, M-Bus, NBIoT, LoraWAN i MQTT

  - dvosmjerna komunikacija putem programskih sučelja (API) sa drugim korisničkim aplikacijama i informacijskim sustavima uz provjeru sigurnosnog identiteta

  - u platformi je podržan organizacijski koncept koji osigurava siguran i međusobno neovisni rad više organizacija istovremeno

  - responzivno web sučelje izvedeno su na hrvatskom i na engleskom jeziku

  - Softversko rješenje mora biti certificirano po IEC 62443-2-4 certifikatu

Funkcionalnosti web aplikacije:

    - Nadzorno sučelje za pregled ključnih podataka vezanih uz potrošnju i snagu električne energije grupirani u kartice za svako mjerno mjesto/uređaj:

    - trenutna snaga

    - potrošnja električne energije danas

    - potrošnja električne energije jučer

    - prosječna potrošnja električne energije

- grafički prikaz kretanja dnevne potrošnje električne energije unazad tjedan dana

- trenutni status aktivnosti mjernog uređaja (online/offline)

- mogućnost korisničke prilagodbe nadzornog sučelja u vidu odabira pregleda prema željenim podskupovima mjernih mjesta u hijerarhijskom stablu

Modul pregleda i izvoza podataka koji omogućava:

  - pregled trenutnih i povijesnih podataka (očitanja i agregiranih podataka) prikupljenih daljinskim putem u raznim grafičkim i tabličnim prikaza čime se omogućuje nadzor nad potrošnjom električne energije i ostalim energetskim parametrima kao i daljnje analize podataka

  - mogućnost izmjene vremenskog perioda prikaza podataka putem vremenske trake i kalendara

  - podržan prikaz sumarnih agregiranih podataka na razini sat, dan, tjedan i mjesec za potrošnju električne energije ovisno o učestalosti prihvata podataka

  - integrirano hijerarhijsko stablo za pojedinačne i grupne odabire mjernih mjesta električne energije u ovisnosti o mjerenoj veličini (potrošnja, snaga, jakost struje, faktor snage, napon, radni sati)

  - mogućnost izmjene vrste grafičkog prikaza u ovisnosti o vrsti mjerene veličine i vremenskom periodu (stupičasti, površinski, linijski graf)

  - mogućnost usporedbe potrošnje električne energije u trenutnom i prethodnom vremenskom razdoblju

  - mogućnost upisa cijene električne energije za obračunski period čime se dobiva točna obračunska bilanca uz točnu bilancu potrošnje

  - procjena tj. izračun stvarnih troškova prema ugovorenim tarifama

  - mogućnost usporedbe potrošnje po pojedinačnim mjernim mjestima u odabranim vremenskim periodima

  - mogućnost jednostavne promjene brojila na OMM sa neprekinutom bilancom potrošnje (promjena zbog kvara ili zbog zahtjeva regulative)"

- mogućnost automatskog generiranja i automatsko slanje dnevnog, tjednog, mjesečnog ili godišnjeg izvještaja na e-mail korisnika

  - spremanje izvještaja sa odabirom ciljanom vremenskog razdoblja (fiksno razdoblje, relativno u prošlosti)

  - mogućnost ispisa grafičkih prikaza u PDF

  - mogućnost ispisa tabličnih prikaza u PDF i XLS format

  - mogućnost prilaganja dokumentacije zasebno za troškovne centre i mjerna mjesta kako bi korisnici na jednom mjestu imali svu relevantnu dokumentaciju poput tehničke dokumentacije, izvještaja, fotografija, …

Sustav alarmiranja:

  - kategoriziranje alarma prema nivou ozbiljnosti

  - kategoriziranje alarma prema trenutnoj aktivnosti i statusu rješavanja

  - pregled aktivnih alarma i praćenih mjerenih vrijednosti

  - povijesni pregled sa filtriranjem po tipovima, stanju

  - slanje prilagođenih email notifikacija

  - unos komentara i statusa od strane rješavača alarma

Upravljanje sustavom javne rasvjete:

  - modul za evidenciju podataka o rasvjetnim tijelima (vrsta rasvjetnog tijela, geo lokacija, snaga, ...)

  - mogućnost dvosmjerne komunikacije između krajnjih uređaja i korisničkih aplikacija

  - modul za upravljanje pojedinačnim rasvjetnim tijelima i/ili grupama

  - grupno upravljanje pojedinačnim kontrolerima pametnih svjetiljki

  - mogućnost privremenog mijenjanja razine rasvijetljenosti s automatskim vraćanjem na kalendarski raspored rada nakon zadanog perioda

  - mogućnost automatskog svakodnevnog prilagođavanja sustava izlascima i zalascima sunca na osnovu GPS lokacije svjetiljke

  - mogućnost očitavanja ostalih senzora na svjetiljki (kvaliteta zraka, meteo podaci, ...)

  - izrada profila rada za upravljanje rasvjetom na razini OJR-a

  - prikupljanje energetskih parametara potrošnje na razini OJR-a:

    - Djelatna energija i snaga,

    - jalova energija i snaga,

    - trenutna vrijednost: napona, struje, faktora snage.

- upravljanje paljenjem/gašenjem rasvjete na razini OJRa

Upravljačko nadzorni uređaj

Pametni sustav za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete. Sustavom bi se omogućilo praćenje potrošnje javne rasvjete i upravljanjem paljenjem gašenjem rasvjete sukladno astronomskom satu uz opciju regulacije pomaka točke upravljanja u odnosu na tablicu zalaska i izlaska sunca. Sustav se sastoji iz dva dijela: digitalni modul za mjerenje parametara NN mreže i Bežični komunikacijski modul s izlaznim modulima za upravljanje rasvjetom.

Digitalni modul za mjerenje parametara električne NN mreže s minimalnim karakteristikama:

- Mjerenje energetskih pokazatelja:

- Ukupna potrošnja aktivne energije (kWh)

- Ukupna potrošnja reaktivne energije (kVArh)

- Ukupna aktivna snaga priključenih trošila (kW)

- Ukupna reaktivna snaga priključenih trošila (kVAr)

- Ukupni faktor snage priključenih trošila (cos fi)

- Aktivna snaga po fazama i ukupno (kW)

- Rektivna snaga po fazama (kVArh)

- Faktor snage po fazama (cos fi)

- Napon po fazama (V)

- Struja po fazama (A)

- Maksimalna struja opterećenja: 80A

- Nazivni napon: 3x230/400 VAC

- Priključak za RS485 Modbus komunikaciju

- Radna temperatura: od -35° do +55°

- Sukladnosti prema zahtjevima MID direktive

- Vizualno očitanje energetskih pokazatelja na lokaciji mjernog mjesta

- Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 75x100x95mm

- Montaža na DIN šinu

Bežični komunikacijski modul s minimalnim karakteristikama:

- LoRa tehnologija bežičnog prijenosa podataka

- Podržan aplikacijski protokol MQTT

- Podržan RS485 Modbus komunikacijski protokol

- Interna memorija za pohranu izmjerenih podataka s minimalno 500 zapisa

- Podesiv interval slanja izmjernih podataka prema serveru od 1 min do 24 sata

- Daljinsko upravljanje uključivanjem/ isključivanjem sustava rasvjete

- Minimalno jedan naponski izlaz za upravljanje sklopnikom OJR

- Funkcija Astro sata za potrebe upravljanja radom rasvjete (paljenje, gašenje)

- Godišnji programa rada sukladno izlasku/zalasku sunca

- Mogućnost udaljenog podešavanja vremenskog pomaka (offseta-a) paljenja/gašenja u odnosu na izlazak/zalazak sunca

- Radna temperatura: od -35° do +55°

- Napajanje: 5 VDC, 2A

- Vanjska antena s minimalnim pojačanjem od 6 dbi i montažom na metalnu podlogu

- Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 55x75x110mm

- Montaža na DIN šinu

Bežični komunikacijski modul za svjetiljku

Zhaga Book 18 bežični komunikacijski modul je napredni uređaj dizajniran za nadogradnju sustava vanjske rasvjete. Omogućuje jednostavno upravljanje i automatizaciju rasvjetnih instalacija, zahvaljujući kompatibilnosti sa standardom Zhaga Book 18. Ovaj kontroler podržava različite senzore i upravljačke module, omogućujući fleksibilne postavke za postizanje optimalne energetske učinkovitosti i poboljšane sigurnosti. S ovim pametnim upravljačem korisnici mogu bez napora prilagoditi svoje potrebe za rasvjetom, bilo da se radi o smanjenju potrošnje energije ili poboljšanju vizualnog iskustva u urbanim i stambenim područjima. To je savršeno rješenje za gradove, općine i privatne korisnike koji žele unaprijediti svoju tehnologiju vanjske rasvjete.

- LoRaWAN komunikacija na nelicencirajućem frekvencijskom spektru 868 MHz

- komunikacija kontrolera i drivera koristeći DALI2 sučelje

- regulacija svakog rasvjetnog tijela individualno

- kontrola intenziteta rasvjetnog tijela

- konfiguracija profila rada rasvjetnog tijela

- podrška za LoRaWAN multicast

- jednostavna push-and-twist ugradnja uređaja sukladna sa Zhaga Book 18

- zaštita IP66

- rad u uvjetima -30 do +55 °C

- sa samostalnim određivanjem GPS lokacije

Osvjetljavanje pješačkih prijelaza

Osvjetljavanje pješačkih prijelaza ima ključnu ulogu u povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu, osobito pješaka koji su najranjivija skupina. Cilj je omogućiti pravovremeno uočavanje pješaka od strane vozača, bez stvaranja zasljepljujućih učinaka, te osigurati ugodno i sigurno kretanje pješaka.

Prema važećim normama i smjernicama (HRN EN 13201), prilikom projektiranja osvjetljenja potrebno je zadovoljiti zahtjeve za:

- horizontalnu rasvijetljenost (E_h) – osigurava vidljivost kolničke površine i kontura prijelaza,

- vertikalnu rasvijetljenost (E_v) – omogućuje jasno prepoznavanje pješaka, njihovih pokreta i silueta, osobito iz perspektive vozača.

Optimalno rješenje postiže se uporabom specijaliziranih svjetiljki ili reflektora usmjerenih pod odgovarajućim kutom, često postavljenih dijagonalno u odnosu na prijelaz. Na taj se način pješaci osvjetljavaju s prednje strane u smjeru dolaska vozila, što značajno povećava kontrast između pješaka i pozadine.

Dodatno, preporučuje se:

- povećana rasvijetljenost pješačkog prijelaza u odnosu na okolnu cestu (kontrast),

- kontrola rasvjetne distribucije kako bi se izbjeglo zasljepljivanje vozača,

- korištenje LED svjetiljki s visokim indeksom uzvrata boje (3000K, CRI>90),

- mogućnost ugradnje adaptivnog upravljanja (senzori, detekcija pješaka).

Na ovaj način postiže se ravnoteža između tehničkih zahtjeva i funkcionalne sigurnosti, čime se značajno smanjuje rizik prometnih nesreća na pješačkim prijelazima.

Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje

Ormar javne rasvjete namijenjen je za primjenu u distribucijskim mrežama, a služi za mjerenje potroška električne energije i upravljanje javne rasvjete.

Kućište ormara zajedno sa temeljem izrađeno je od izolacijskog materijala, visokokvalitetnog prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima sa otpornošću na mehaničke, toplinske i UV utjecaje. Odlikuje ga moderan dizajn modularne izvedbe, sa mogućnošću glatke ili anti-plakatne površine.

Namijenjen je za vanjsku ugradnju, sa mogućnošću ugradnje u trasu kabela, u zid, na zid ili na slobodnu površinu, te ujedno postoji i mogućnost ugradnje kosog krovića od prešanog poliestera.

Tablica 21. Električne karakteristike OJR-a

| Nazivni napon (Un) | 3×230/400 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namjena za mrežni sustav | TN, TN-C, TN-S, TT, IT |  |  |
| Nominal insulation voltage (Ui) | 690 V |  |  |
| Nazivni napon izolacije (Uimp) | 6kV |  |  |
| Nazivno udarni napon (InA) | 100 A |  | 250 A |
| Nazivna pogonska struja izvoda (InC) | 2 izvoda | 4 izvoda | 6 izvoda |
|  | RDF = 0.9 | RDF = 0.8 | RDF = 0.7 |
|  | 90 A | 80 A | 175 A |
| Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (Icw) | 25kA / 1 s |  |  |
| Klasa upotrebe | AC23 |  |  |
| Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) | Okruženje B |  |  |
| Stupanj mehaničke zaštite | IP44, IK10 |  |  |
| Težina (bez brojila) | 35 kg – 55 kg |  |  |
| Termička stabilnost | 70°C, 168h |  |  |
| Otpornost na žar | 960°C ± 15°C |  |  |
| Otpornost na niske temperature | -30°C |  |  |
| Klasa gorivosti | V0 |  |  |

Obuhvat rekonstrukcije

Tablica 22. Obuhvat rekonstrukcije

| R.br. | Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti |
| --- | --- |
| 1. | Na području Općine Pakoštane sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete. Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima. Predviđena godišnja investicija za vrijeme važenja Akcijskog plana je do 20 svjetiljki. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 |
| 2. | Izvršiti nadopunu sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta nije izvedena, radi postizanja kontinuiranog rasporeda rasvjetnih točaka i usklađenja s zahtjevima norme HRN EN 13201, pri čemu se preporučuje fazna provedba kroz redovno održavanje u dinamici od cca 10 svjetiljki godišnje. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na novim dionicama elektroenergetske mreže |
| 3. | Na području Općine Pakoštane identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela. Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete. Obuhvat zahvata uključuje sljedeće lokacije: Kostelj, Ulica kardinala Dr. A. Stepinca, Gaj, šetnica Pakoštane, šetnica Drage, Ulica B. Bušića, Žakanj, Kurela te dionica Vrana – Umac. Ukupna duljina planirane izgradnje iznosi približno 6.410 m (klasična javna rasvjeta) te dodatnih 2.670 m sustava solarne javne rasvjete. |
| R.br. | Sportska rasvjeta - lokacije obuhvata |
| 4. | Gradnja nove rasvjete Izgradnja i/ili modernizacija sustava sportske rasvjete na sportskim terenima na području Općina Pakoštane. Obuhvat zahvata uključuje: – Vrana – nogometno igralište (mali nogomet) Gradnja obuhvaća projektiranje i izvedbu kompletne rasvjetne instalacije, uključujući postavu rasvjetnih stupova, ugradnju LED reflektora odgovarajućih svjetlotehničkih karakteristika, polaganje napojnih vodova, ugradnju upravljačke opreme te provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad. Sustav će biti projektiran sukladno važećim normama za sportsku rasvjetu te zahtjevima zaštite od svjetlosnog onečišćenja. |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma |
| 5. | Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Pakoštane nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom |
| 6. | U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom rasvjetom. Na području Općine Pakoštane nalazi se 17 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. |
| R.br. | Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR |
| 7. | Na području Općine Pakoštane obračunska mjerna mjesta i automatika upravljanja rasvjetom nisu izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-ODS-a. Na području Općine Pakoštane nalazi se 17 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete, od kojih je 2 lokacije potrebno izmjestiti van trafostanice. |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture |
| 8. | Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) potrebno je dostaviti podatke o javnoj rasvjeti radi upisa u sustav katastra infrastrukture. |

Procjena investicije

Prilikom procjene investicije korištene su cijene iz više izvora dobavljača, pri čemu su u kalkulaciju uzete prosječne veleprodajne cijene, bez uračunatih količinskih rabata i specijalnih popusta.

Kalkulacija je izrađena po principu „ključ u ruke“, što podrazumijeva isporuku opreme, demontažu postojeće opreme te montažu i puštanje u rad nove opreme za svaku pojedinu stavku troškovnika. Nakon izvedbe radova potrebno je za svaku stavku dostaviti ispitne protokole i rezultate testiranja novoinstalirane opreme.

Nakon rekonstrukcije sustava javne rasvjete potrebno je provesti terenska mjerenja rasvijetljenosti radi provjere ispravnosti i usklađenosti izvedenog sustava s projektiranim vrijednostima i zahtjevima norme HRN EN 13201. Kod rekonstrukcije po principu „1 za 1“, novo instalirana rasvjeta mora osigurati jednaku ili višu razinu kvalitete osvijetljenosti uz smanjenje energetskih i ekoloških opterećenja.

U okviru planiranih zahvata obuhvaćena je i:

- nadogradnja postojećih elektroenergetskih instalacija gdje je to potrebno radi prihvata novih opterećenja ili poboljšanja pouzdanosti sustava,

- dopuna sustava javne rasvjete na postojećim stupovima u cilju postizanja zahtjeva norme HRN EN 13201,

- rekonstrukcija i/ili izmještanje ormara javne rasvjete (OJR) na tehnički i sigurnosno prihvatljive lokacije,

- prilagodba upravljačkih i zaštitnih elemenata unutar ormara javne rasvjete.

Informacijsku platformu za upravljanje i nadzor potrebno je instalirati i pripremiti za uporabu od strane isporučitelja usluge. Prilikom isporuke potrebno je osigurati tehničku dokumentaciju, provesti edukaciju korisnika te definirati probni rad sustava u trajanju od najmanje 30 dana, tijekom kojeg je isporučitelj dužan pružati tehničku podršku.

Procjena investicije za informacijski sustav uključuje razdoblje od dvije godine održavanja, nadogradnji i tehničke podrške.

Za svaku pojedinu stavku, prije početka izvođenja radova, potrebno je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju koja sadrži tehničko rješenje opreme i način izvedbe.

Tablica 23. Procjena investicije

| R.br. | Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti | Procjena investicije |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na području Općine Pakoštane sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete. Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima. Predviđena godišnja investicija za vrijeme važenja Akcijskog plana je do 20 svjetiljki. | 40.000,00 € |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 | Procjena investicije |
| 2. | Izvršiti nadopunu sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta nije izvedena, radi postizanja kontinuiranog rasporeda rasvjetnih točaka i usklađenja s zahtjevima norme HRN EN 13201, pri čemu se preporučuje fazna provedba kroz redovno održavanje u dinamici od cca 10 svjetiljki godišnje. | 20.000,00 € |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na novim dionicama elektroenergetske mreže | Procjena investicije |
| 3. | Na području Općine Pakoštane identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela. Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete. Obuhvat zahvata uključuje sljedeće lokacije: Kostelj, Ulica kardinala Dr. A. Stepinca, Gaj, šetnica Pakoštane, šetnica Drage, Ulica B. Bušića, Žakanj, Kurela te dionica Vrana – Umac. Ukupna duljina planirane izgradnje iznosi približno 6.410 m (klasična javna rasvjeta) te dodatnih 2.670 m sustava solarne javne rasvjete. | 400.000,00 € |
| R.br. | Sportska rasvjeta - lokacije obuhvata | Procjena investicije |
| 4. | Gradnja nove rasvjete Izgradnja i/ili modernizacija sustava sportske rasvjete na sportskim terenima na području Općina Pakoštane. Obuhvat zahvata uključuje: – Vrana – nogometno igralište (mali nogomet) Gradnja obuhvaća projektiranje i izvedbu kompletne rasvjetne instalacije, uključujući postavu rasvjetnih stupova, ugradnju LED reflektora odgovarajućih svjetlotehničkih karakteristika, polaganje napojnih vodova, ugradnju upravljačke opreme te provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad. Sustav će biti projektiran sukladno važećim normama za sportsku rasvjetu te zahtjevima zaštite od svjetlosnog onečišćenja. | 26.000,00 € |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma | Procjena investicije |
| 5. | Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Pakoštane nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. | 6.500,00 € |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom | Procjena investicije |
| 6. | U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom rasvjetom. Na području Općine Pakoštane nalazi se 17 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. | 17.850,00 € |
| R.br. | Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR | Procjena investicije |
| 7. | Na području Općine Pakoštane obračunska mjerna mjesta i automatika upravljanja rasvjetom nisu izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-ODS-a. Na području Općine Pakoštane nalazi se 17 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete, od kojih je 2 lokacije potrebno izmjestiti van trafostanice. | 5.000,00 € |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture | Procjena investicije |
| 8. | Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) potrebno je dostaviti podatke o javnoj rasvjeti radi upisa u sustav katastra infrastrukture. | 6.300,00 € |
| R.br. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Procjena investicije |
| 9. | Izrada projektno tehničke dokumenacije | 25.000,00 € |
| R.br. |  |  |
| 10. | UKUPNO: | 546.650,00 € |

Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji je stupio na snagu 01. travnja 2019. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 5. navedenog Zakona, donijelo je Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/2023), koji je stupio na snagu 04. ožujka 2023. godine.

Sukladno navedenim propisima, jedinice lokalne samouprave, uključujući Općinu Pakoštane, obvezne su u roku od 12 godina od stupanja na snagu Pravilnika uskladiti sustav javne rasvjete s odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te izraditi Plan rasvjete i Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

U tom smislu potrebno je:

- izraditi terminski plan usklađenja postojeće rasvjete s važećim propisima,

- definirati prioritete rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete,

- osigurati provedbu mjera kroz planirane investicijske i održavateljske aktivnosti,

- kontinuirano pratiti stanje sustava i razinu usklađenosti s propisima.

Za gradnju nove javne rasvjete obvezna je primjena važećih zakonskih i tehničkih propisa, uz projektiranje i izvedbu sustava u skladu s načelima energetske učinkovitosti, zaštite od svjetlosnog onečišćenja te zahtjevima norme HRN EN 13201.

Tablica 24. Terminski plan rekonstrukcije

| R.br. | Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti | Terminski plan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na području Općine Pakoštane sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete. Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima. Predviđena godišnja investicija za vrijeme važenja Akcijskog plana je do 20 svjetiljki. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 | Terminski plan |
| 2. | Izvršiti nadopunu sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta nije izvedena, radi postizanja kontinuiranog rasporeda rasvjetnih točaka i usklađenja s zahtjevima norme HRN EN 13201, pri čemu se preporučuje fazna provedba kroz redovno održavanje u dinamici od cca 10 svjetiljki godišnje. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na novim dionicama elektroenergetske mreže | Terminski plan |
| 3. | Na području Općine Pakoštane identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela. Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete. Obuhvat zahvata uključuje sljedeće lokacije: Kostelj, Ulica kardinala Dr. A. Stepinca, Gaj, šetnica Pakoštane, šetnica Drage, Ulica B. Bušića, Žakanj, Kurela te dionica Vrana – Umac. Ukupna duljina planirane izgradnje iznosi približno 6.410 m (klasična javna rasvjeta) te dodatnih 2.670 m sustava solarne javne rasvjete. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Sportska rasvjeta - lokacije obuhvata | Terminski plan |
| 4. | Gradnja nove rasvjete Izgradnja i/ili modernizacija sustava sportske rasvjete na sportskim terenima na području Općina Pakoštane. Obuhvat zahvata uključuje: – Vrana – nogometno igralište (mali nogomet) Gradnja obuhvaća projektiranje i izvedbu kompletne rasvjetne instalacije, uključujući postavu rasvjetnih stupova, ugradnju LED reflektora odgovarajućih svjetlotehničkih karakteristika, polaganje napojnih vodova, ugradnju upravljačke opreme te provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad. Sustav će biti projektiran sukladno važećim normama za sportsku rasvjetu te zahtjevima zaštite od svjetlosnog onečišćenja. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma | Terminski plan |
| 5. | Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Pakoštane nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom | Terminski plan |
| 6. | U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom rasvjetom. Na području Općine Pakoštane nalazi se 17 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR | Terminski plan |
| 7. | Na području Općine Pakoštane obračunska mjerna mjesta i automatika upravljanja rasvjetom nisu izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-ODS-a. Na području Općine Pakoštane nalazi se 17 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete, od kojih je 2 lokacije potrebno izmjestiti van trafostanice. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture | Terminski plan |
| 8. | Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) potrebno je dostaviti podatke o javnoj rasvjeti radi upisa u sustav katastra infrastrukture. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Terminski plan |
| 9. | Izrada projektno tehničke dokumenacije | 01.06.2026. do 30.05.2031. |

Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete

U svrhu pružanja informacija o mogućim izvorima financiranja, odnosno sufinanciranja proširenja/rekonstrukcije/dogradnje i modernizacije sustava javne rasvjete predložene su slijedeće opcije:

- Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR),

- Strukturno fondovi Europske unije (ESI),

- Najam opreme,

- Vlastita sredstva.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Cilj Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije je realizacija investicijskih projekata kojima je svrha:

- Saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, gospodarenje otpadom, obrade otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,

- Poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu,

- Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

- Provedba nacionalnih energetskih programa,

- Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.),

- Poticanje održive gradnje,

- Poticanje čistog transporta,

- Te drugih projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovitost te uvode obnovljivi izvori energije.

Strukturni fondovi europske unije (IES)

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za određivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji tebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Europske javne politike donose se na razdoblje od 7 godina.

Model najma

Financiranje sustava javne rasvjete putem najma model je kojim JLS ostvaruje čitav niz pogodnosti.

Defenirani projekt rasvjete naručitelj može uzeti u višegodinji najam (najčešće od 4 do 7 godina) te time dobiva kompletnu uslugu isporuke, zamjene dotrajale rasvjete, održavanja sustava rasvjete te tehničke dokumentacije na korištenje bez inicijalnih investicija. Najam se u praksi najčešće pokaže kao financiranje iz uštede jer naručitelj unaprijed procijeni vrijednost najamnine i uštede te sam određuje duljinu najma. Bitno je za naglasiti da naručitelj cijelim razdobljem trajanja najma nije vlasnik predmeta najma već to postaje s otkupom nakon isteka najma. Vrijednost otkupa najčešće je jedna mjesečna najamnina.

Velika prednost ovakvog oblika financiranja je što JLS ulaskom u ovakav odnos ne opterećuje svoj proračun dodatnim zaduženjem te ostavlja prostor za zaduživanje za druge projekte.

Praksa je pokazala da se osim javne rasvjete u najam ulazi za slične projekte poput sportske rasvjete, dekorativne rasvjete, sustava za upraljanje rasvjetom i slično.

Vlastita sredstva

Jedinica lokalne samouprave financira projekte iz svojih vlastitih sredstava.

Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana je sustavno prikupljanje podataka o provedenim mjerama modernizacije javne rasvjete, nakon izvršene rekonstrukcije. Nakon rekonstrukcije je potrebno izvršiti mjerenja maksimalne srednje rasvijetljenosti te usporediti dobivene rezultate sa svjetlo tehničkim proračunom i maksimalnim dopuštenim vrijednostima prema pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020).

Plan održavanja sustava javne rasvjete

U cilju efikasne upotrebe sustava javne rasvjete potrebno je periodički vršiti kontrolu i nadzor ispravnosti svih elemenata rasvjete, kao i upravljačkih elemenata. Održavanje se vrši vizualnim pregledom svih svjetiljaka javne rasvjete, te dekorativnih svjetiljaka.

Barem jednom u šest mjeseci napraviti vizualni pregled svjetiljaka u cilju detektiranja neispravnih svjetiljaka, na način da se sve svjetiljke uključe te se izvrši obilazak.

U cilju očuvanja postojećih područja nije dopuštena ugradnja rasvjete bez prethodnih svjetlotehničkih proračuna s ciljem potvrde ispunjavanja svih zahtjeva prema zakonskim odredbama i zonama rasvijetljenosti.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,

- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,

- četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove,

- Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Sažetak rezultata savjetovanja s javnošću